## 1.计划收回
附表1
勐海县2024年闲置土地基数清单（计划收回）
序号 | 类别 | 电子监管号 | 用途 | 合同编号 | 合同名称 | 供应面积（公顷） | 供应面积（亩） | 约定（变更）动工时间 | 受让人 | 具体位置 | 是否启动认定程序 | 是否闲置 | 闲置原因 | 具体原因及困难 | 下步处置措施 | 实际建设状态 | 处置时限 | 责任领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注
1 | 计划收回 | 5328222021B00319 | 普通商品住房 | CR53勐海县2021010 | 勐海县532822007037GB00009号地块具体建设项目 | 2.3917 | 35.8755 | 2022-08-31 | 西双版纳睿翔置业发展有限公司 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 否 | 是 | 政企原因 | 项目“三通一平”未完善，地块中电线杆等未进行移除，市场形势变化、自身资金不足无法开工建设,企业已提出退地申请。 | 一是根据2023年6月16日企业提出的退地申请，县自然资源局将严格按照相关程序进行地块收储工作。二是待地块收储程序完成后，尽快在系统中将地块进行撤销，消除闲置。三是县发展和改革局联合勐海县供电局尽快消除“电线杆”等地块障碍，为后续项目动工创造必要条件。 | 未动工 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县发展和改革局代云、勐海供电局田海朋、勐海镇人民政府岩三来
2 | 计划收回 | 5328222021B00060 | 零售商业用地 | CR53勐海县2021002 | 勐海县532822007046GB00014号地块具体建设项目 | 4.1455 | 62.1825 | 2022-06-30 | 西双版纳睿翔置业发展有限公司 | 勐海镇曼贺村民委员会曼景买村民小组 | 否 | 是 | 政企原因 | 项目“三通一平”未完善，地块中电线杆等未进行移除，市场形势变化、自身资金不足无法开工建设,企业已提出退地申请。 | 一是根据2023年6月16日企业提出的退地申请，县自然资源局将严格按照相关程序进行地块收储工作。二是待地块收储程序完成后，尽快在系统中将地块进行撤销，消除闲置。三是县发展和改革局联合勐海县供电局尽快消除“电线杆”等地块障碍，为后续项目动工创造必要条件。 | 未动工 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县发展和改革局代云、勐海供电局田海朋、勐海镇人民政府岩三来
3 | 计划收回 | 5328222021B00057 | 零售商业用地 | CR53勐海县2021003 | 勐海县532822007046GB00023号地块具体建设项目 | 0.226 | 3.39 | 2022-06-30 | 西双版纳睿翔置业发展有限公司 | 勐海镇曼贺村民委员会曼景买村民小组 | 否 | 是 | 政企原因 | 项目“三通一平”未完善，地块中电线杆等未进行移除，市场形势变化、自身资金不足无法开工建设,企业已提出退地申请。 | 一是根据2023年6月16日企业提出的退地申请，县自然资源局将严格按照相关程序进行地块收储工作。二是待地块收储程序完成后，尽快在系统中将地块进行撤销，消除闲置。三是县发展和改革局联合勐海县供电局尽快消除“电线杆”等地块障碍，为后续项目动工创造必要条件。 | 未动工 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县发展和改革局代云、勐海供电局田海朋、勐海镇人民政府岩三来
4 | 计划收回 | 5328222021B00431 | 其他商服用地 | CR53勐海县2021014 | 勐海县532822007037GB00008 | 0.4201 | 6.3015 | 2022-11-30 | 西双版纳睿翔置业发展有限公司 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 否 | 是 | 政企原因 | 项目“三通一平”未完善，地块中电线杆等未进行移除，市场形势变化、自身资金不足无法开工建设,企业已提出退地申请。 | 一是根据2023年6月16日企业提出的退地申请，县自然资源局将严格按照相关程序进行地块收储工作。二是待地块收储程序完成后，尽快在系统中将地块进行撤销，消除闲置。三是县发展和改革局联合勐海县供电局尽快消除“电线杆”等地块障碍，为后续项目动工创造必要条件。 | 未动工 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县发展和改革局代云、勐海供电局田海朋、勐海镇人民政府岩三来
|  | 合计 |  |  |  | 7.1833 | 107.7495

## 2.正在动工建设
附表2
勐海县2024年闲置土地基数清单（证件齐全正在动工建设）
序号 | 类别 | 电子监管号 | 用途 | 合同编号 | 合同名称 | 供应面积（公顷） | 供应面积（亩） | 约定（变更）动工时间 | 受让人 | 具体位置 | 是否启动认定程序 | 是否闲置 | 闲置原因 | 具体原因及困难 | 下步处置措施 | 实际建设状态 | 处置时限 | 责任领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注
1 | 证件齐全正在动工建设 | 5328222020B00039 | 普通商品住房 | CR53勐海县2020004 | 勐海县532822007016GB00086号地块具体建设项目 | 0.0952 | 1.428 | 2021-01-08 | 西双版纳豪鼎地产开发有限公司勐海分公司 | 勐海镇景龙村委会第二村民小组 | 否 | 否 | 政企原因 | 证件齐全，项目正在动工建设。企业五个地块合并开发，最大地块已达到处置认定标准，已处置销号，该地块属于项目配套绿化道路设施用地，需项目主体完建后具体动工建设。 | 一是由县自然资源局联合勐海镇人民政府督促企业加快施工建设。二是由县自然资源局跟进企业建设进展情况，于2024年6月30日前待建设面积达到闲置土地处置认定标准后，及时收集举证材料上传系统进行销号。 | 动工面积不足1/3 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海镇人民政府岩三来
2 | 证件齐全正在动工建设 | 5328222020B00064 | 普通商品住房 | CR53勐海县2020003 | 勐海县532822007016GB00078号地块具体建设项目 | 0.032 | 0.48 | 2021-01-08 | 西双版纳豪鼎地产开发有限公司勐海分公司 | 勐海镇景龙村委会第二村民小组 | 否 | 否 | 政企原因 | 证件齐全，项目正在动工建设。企业五个地块合并开发，最大地块已达到处置认定标准，已处置销号，该地块属于项目配套绿化道路设施用地，需项目主体完建后具体动工建设。 | 一是由县自然资源局联合勐海镇人民政府督促企业加快施工建设。二是由县自然资源局跟进企业建设进展情况，于2024年6月30日前待建设面积达到闲置土地处置认定标准后，及时收集举证材料上传系统进行销号。 | 动工面积不足1/3 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海镇人民政府岩三来
3 | 证件齐全正在动工建设 | 5328222020B00050 | 普通商品住房 | CR53勐海县2020005 | 勐海县532822007016GB00096号地块具体建设项目 | 0.0229 | 0.3435 | 2021-01-08 | 西双版纳豪鼎地产开发有限公司勐海分公司 | 勐海镇景龙村委会第二村民小组 | 否 | 否 | 政企原因 | 证件齐全，项目正在动工建设。企业五个地块合并开发，最大地块已达到处置认定标准，已处置销号，该地块属于项目配套绿化道路设施用地，需项目主体完建后具体动工建设。 | 一是由县自然资源局联合勐海镇人民政府督促企业加快施工建设。二是由县自然资源局跟进企业建设进展情况，于2024年6月30日前待建设面积达到闲置土地处置认定标准后，及时收集举证材料上传系统进行销号。 | 动工面积不足1/3 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海镇人民政府岩三来
4 | 证件齐全正在动工建设 | 5328222020B00048 | 普通商品住房 | CR53勐海县2020006 | 勐海县532822007016GB00102号地块具体建设项目 | 0.2194 | 3.291 | 2021-01-08 | 西双版纳豪鼎地产开发有限公司勐海分公司 | 勐海镇景龙村委会第二村民小组 | 否 | 否 | 政企原因 | 证件齐全，项目正在动工建设。企业五个地块合并开发，最大地块已达到处置认定标准，已处置销号，该地块属于项目配套绿化道路设施用地，需项目主体完建后具体动工建设。 | 一是由县自然资源局联合勐海镇人民政府督促企业加快施工建设。二是由县自然资源局跟进企业建设进展情况，于2024年6月30日前待建设面积达到闲置土地处置认定标准后，及时收集举证材料上传系统进行销号。 | 动工面积不足1/3 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海镇人民政府岩三来
5 | 证件齐全正在动工建设 | 5328222019B00527 | 工业用地 | CR53勐海县2019035 | 勐海县532822007052GB00058号地块具体建设项目 | 1.2297 | 18.4455 | 2020-07-01 | 勐海茶业有限责任公司 | 勐海县勐海镇曼袄村民委员会曼袄村民小组 | 是 | 否 | 政企原因 | 证件齐全，正在动工建设。地块合并开发，目前地块动工面积未达到处置认定标准。 | 一是由县自然资源局联合勐海镇人民政府督促企业加快施工建设。二是由县自然资源局跟进企业建设进展情况，于2024年6月30日前待建设面积达到闲置土地处置认定标准后，及时收集举证材料上传系统进行销号。 | 动工面积不足1/3 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海镇人民政府岩三来
6 | 证件齐全正在动工建设 | 5328222017B00215 | 工业用地 | CR53勐海县2017020 | 勐海县532822007052GB00009号地块具体建设项目 | 0.0861 | 1.2915 | 2018-12-31 | 勐海茶业有限责任公司 | 勐海县勐海镇曼袄村委会曼袄村民小组 | 是 | 否 | 政企原因 | 证件齐全，正在动工建设。地块合并开发，目前地块动工面积未达到处置认定标准。 | 一是由县自然资源局联合勐海镇人民政府督促企业加快施工建设。二是由县自然资源局跟进企业建设进展情况，于2024年6月30日前待建设面积达到闲置土地处置认定标准后，及时收集举证材料上传系统进行销号。 | 动工面积不足1/3 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海镇人民政府岩三来
7 | 证件齐全正在动工建设 | 5328222021B00021 | 工业用地 | CR53勐海县2021006 | 勐海县532822007004GB00129号地块具体建设项目 | 2 | 30 | 2022-01-27 | 勐海宝和祥茶业有限公司 | 勐海工业园区 | 否 | 否 | 政企原因 | 证件齐全，正在动工建设。 | 一是由县自然资源局联合云南勐海产业园区督促企业加快施工建设。二是由县自然资源局跟进企业建设进展情况，于2024年6月30日前待建设面积达到闲置土地处置认定标准后，及时收集举证材料上传系统进行销号。 | 动工面积不足1/3 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
8 | 证件齐全正在动工建设 | 5328222021B00839 | 工业用地 | CR53勐海县2021034 | 勐海县532822007004GB00186号地块具体建设项目 | 0.4528 | 6.792 | 2023/01/21 | 勐海德顺祥茶厂（普通合伙） | 勐海镇曼短村委会曼见村小组 | 否 | 否 | 政企原因 | 证件齐全，正在动工建设。 | 一是由县自然资源局联合云南勐海产业园区督促企业加快施工建设。二是由县自然资源局跟进企业建设进展情况，于2024年6月30日前待建设面积达到闲置土地处置认定标准后，及时收集举证材料上传系统进行销号。 | 动工面积不足1/3 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区、勐海镇人民政府
|  | 合计 |  |  |  | 4.1381 | 62.0715

## 3.计划动工建设
附表3
勐海县2024年闲置土地基数清单（证件齐全计划动工建设）
序号 | 类别 | 电子监管号 | 用途 | 合同编号 | 合同名称 | 供应面积（公顷） | 供应面积（亩） | 约定（变更）动工时间 | 受让人 | 具体位置 | 是否启动认定程序 | 是否闲置 | 闲置原因 | 具体原因及困难 | 下步处置措施 | 实际建设状态 | 处置时限 | 责任领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注
1 | 证件齐全计划动工建设 | 5328222018B01065 | 其他商服用地 | CR53勐海县2018040 | 勐海县532822007012GB00025号地块具体建设项目 | 15.3086 | 229.629 | 2019-10-30 | 李彦浩 | 勐海县勐海镇曼兴湖水库旁 | 是 | 是 | 政企原因 | 证件齐全，计划动工建设。 | 一是由县自然资源局联合勐海镇人民政府督促企业尽快施工建设。二是由县自然资源局跟进企业建设进展情况，于2024年11月30日前待建设面积达到闲置土地处置认定标准后，及时收集举证材料上传系统进行销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海镇人民政府岩三来
2 | 证件齐全计划动工建设 | 5328222020B01240 | 其他商服用地 | CR53勐海县2020025 | 勐海县532822009004GB00079号地块具体建设项目 | 0.5844 | 8.766 | 2021-09-16 | 西双版纳昆威贸易有限公司 | 勐海县打洛镇曼夕村委会曼夕下寨村民小组（勐景赖路口顺S320前730米处） | 是 | 是 | 政企原因 | 证件齐全，计划动工建设。 | 一是由县自然资源局联合打洛镇人民政府督促企业尽快施工建设。二是由县自然资源局跟进企业建设进展情况，于2024年11月30日前待建设面积达到闲置土地处置认定标准后，及时收集举证材料上传系统进行销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 打洛镇人民政府陈鹏
|  | 合计 |  |  |  | 15.893 | 238.395

## 4.未办理施工许可证
附表4
勐海县2024年闲置土地基数清单（未办理规划两证和施工许可证）
序号 | 类别 | 电子监管号 | 用途 | 合同编号 | 合同名称 | 供应面积（公顷） | 供应面积（亩） | 约定（变更）动工时间 | 受让人 | 具体位置 | 是否启动认定程序 | 是否闲置 | 闲置原因 | 具体原因及困难 | 下步处置措施 | 实际建设状态 | 处置时限 | 责任领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注
1 | 未办理施工许可证 | 5328222019B00568 | 工业用地 | CR53勐海县2019039 | 勐海县532822007004GB00101号地块具体建设项目 | 0.6667 | 10.0005 | 2020-07-02 | 勐海濮印茶业有限公司 | 勐海工业园区 | 是 | 是 | 政企原因 | 已办理规划两证，正在办理施工许可证，计划动工建设。 | 一是跟踪督促企业制定动工计划，力争2024年3月30日前办理施工许可证进场施工，2024年9月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。二是于2024年11月30日前将项目动工情况说明和现场照片等举证材料上传至土地市场监测监管系统进行开工巡查处置。三是及时跟进项目建设进展情况，待项目进行竣工验收后及时收集材料上传至土地市场监测监管系统进行竣工巡查处置。 | 动工面积不足1/3 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
2 | 未办理施工许可证 | 5328222019B00237-1 | 工业用地 | CR53勐海县2019018 | 勐海县532822007004GB00012号地块具体建设项目 | 3.3325 | 49.9875 | 2020-05-15 | 勐海家英投资有限公司 | 勐海工业园区 | 是 | 是 | 政企原因 | 市场形势发生变化，原项目调整。已办理规划两证，正在办理施工许可证，计划动工建设。 | 一是跟踪督促企业制定动工计划，力争2024年3月30日前办理施工许可证进场施工，2024年9月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。二是计划于2024年11月30日前将项目动工情况说明和现场照片等举证材料上传至土地市场监测监管系统进行开工巡查处置。三是及时跟进项目建设进展情况，待项目进行竣工验收后及时收集材料上传至土地市场监测监管系统进行竣工巡查处置。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
3 | 未办理施工许可证 | 5328222018B00871 | 工业用地 | CR53勐海县2018022 | 勐海县532822007004GB00008号地块具体建设项目 | 1.6246 | 24.369 | 2019-09-28 | 勐海佳茗茶业有限责任公司 | 勐海工业园区 | 是 | 是 | 政企原因 | 市场形势发生变化，原项目调整。已办理规划两证，正在办理施工许可证，计划动工建设。 | 一是跟踪督促企业制定动工计划，力争2024年3月30日前办理施工许可证进场施工，2024年9月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。二是计划于2024年11月30日前将项目动工情况说明和现场照片等举证材料上传至土地市场监测监管系统进行开工巡查处置。三是及时跟进项目建设进展情况，待项目进行竣工验收后及时收集材料上传至土地市场监测监管系统进行竣工巡查处置。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
4 | 未办理施工许可证 | 5328222019B00269-1 | 工业用地 | CR53勐海县2019021 | 勐海县532822007004GB00065号地块具体建设项目 | 3.8062 | 57.093 | 2020-05-21 | 勐海康悦茶业有限公司 | 勐海工业园区 | 是 | 是 | 政企原因 | 市场形势发生变化，原项目调整。已办理规划两证，正在办理施工许可证，计划动工建设。 | 是跟踪督促企业制定动工计划，力争2024年3月30日前办理施工许可证进场施工，2024年9月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。二是计划于2024年11月30日前将项目动工情况说明和现场照片等举证材料上传至土地市场监测监管系统进行开工巡查处置。三是及时跟进项目建设进展情况，待项目进行竣工验收后及时收集材料上传至土地市场监测监管系统进行竣工巡查处置。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
5 | 未办理施工许可证 | 5328222019B00570-1 | 普通商品住房 | CR53勐海县2019040 | 勐海县532822007048GB00052号地块具体建设项目 | 0.5548 | 8.322 | 2020-07-02 | 勐海县城乡建设投资开发有限公司 | 勐海县勐海镇曼贺路旁 | 是 | 是 | 政企原因 | 市场形势发生变化、企业自身资金不足无法开工建设，已办理规划两证。 | 一是跟踪督促企业制定动工计划，力争2024年3月30日前办理施工许可证进场施工，2024年9月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。二是计划于2024年11月30日前将项目动工情况说明和现场照片等举证材料上传至土地市场监测监管系统进行开工巡查处置。三是及时跟进项目建设进展情况，待项目进行竣工验收后及时收集材料上传至土地市场监测监管系统进行竣工巡查处置。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
6 | 未办理施工许可证 | 5328222021B00341 | 住宅用地兼容商业用地 | CR53勐海县2021017 | 勐海县532822007012GB00103号地块具体建设项目 | 1.7507 | 26.2605 | 2022-10-30 | 勐海耀辰房地产开发有限公司 | 勐海镇景龙村民委员会曼兴村民小组 | 否 | 是 | 政企原因 | 已办理规划两证，正在办理施工许可证，已补充协议约定2024年6月30日前动工。 | 一是督促企业加快办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 二是县自然资源局及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
7 | 未办理施工许可证 | 5328222020B01148 | 工业用地 | CR53勐海县2020021 | 勐海县532822007014GB00049号地块具体建设项目 | 0.651 | 9.765 | 2021-08-25 | 勐海阿摩罗茶业有限公司 | 勐海工业园区 | 是 | 是 | 政企原因 | 市场形势发生变化，原项目调整。目前已完成地块合并，正在办理开工前手续。 | 一是督促企业加快办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 二是县自然资源局、云南勐海产业园区联合及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
8 | 未办理施工许可证 | 5328222018B00700-1 | 工业用地 | CR53勐海县2018005 | 勐海县532822007014GB00004号地块具体建设项目 | 2.6909 | 40.3635 | 2019-08-03 | 勐海阿摩罗茶业有限公司 | 勐海工业园区 | 是 | 是 | 政企原因 | 市场形势发生变化，原项目调整。目前已完成地块合并，正在按照规划设计条件要求编制规划方案。 | 一是督促企业加快办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 二是县自然资源局、云南勐海产业园区联合及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
|  | 合计 |  |  |  | 15.0774 | 226.161

## 5.三通一平
附表5
勐海县2024年闲置土地基数清单（三通一平土地一级事项未完成）
序号 | 类别 | 电子监管号 | 用途 | 合同编号 | 合同名称 | 供应面积（公顷） | 供应面积（亩） | 约定（变更）动工时间 | 受让人 | 具体位置 | 是否启动认定程序 | 是否闲置 | 闲置原因 | 具体原因及困难 | 下步处置措施 | 实际建设状态 | 处置时限 | 责任领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注
1 | 三通一平土地一级事项未完成 | 5328222020B01364 | 普通商品住房 | CR53勐海县2020031 | 勐海县532822007033GB00024号地块具体建设项目 | 1.1108 | 16.662 | 2021-10-01 | 勐海新宝房地产开发有限公司 | 勐海镇曼袄村民委员会曼袄村民小组 | 是 | 是 | 政企原因 | 配套设施不到位，自身资金不足无法开工建设 | 一是督促企业尽快办理开工前手续，并制定开工前时间节点，县自然资源局按照时间节点督促企业进场施工。二是政府制定好配套设施道路、水电的计划，尽快实施道路报批，道路通达后督促企业尽快进场施工，力争2024年11月30日前达到处置标准。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海县财政局欧蓉、勐海镇人民政府岩三来
2 | 三通一平土地一级事项未完成 | 5328222020B01341 | 普通商品住房 | CR53勐海县2020033 | 勐海县532822007033GB00034号地块具体建设项目 | 0.3312 | 4.968 | 2021-10-01 | 勐海新宝房地产开发有限公司 | 勐海镇曼袄村民委员会曼袄村民小组 | 是 | 是 | 政企原因 | 配套设施不到位，自身资金不足无法开工建设 | 一是督促企业尽快办理开工前手续，并制定开工前时间节点，县自然资源局按照时间节点督促企业进场施工。二是政府制定好配套设施道路、水电的计划，尽快实施道路报批，道路通达后督促企业尽快进场施工，力争2024年11月30日前达到处置标准。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海县财政局欧蓉、勐海镇人民政府岩三来
3 | 三通一平土地一级事项未完成 | 5328222018B00665 | 工业用地 | CR53勐海县2018007 | 勐海县532822007004GB00017号地块具体建设项目 | 2.7533 | 41.2995 | 2019-07-26 | 云南勐海牧工商茶叶进出口有限公司 | 勐海工业园区 | 是 | 否 | 政企原因 | 地块未达到三通一平条件，市场形势发生变化、自身资金不足无法开工建设 | 一是勐海产业园区牵头加快完成地块三通一平。二是督促企业加快办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 三是县自然资源局、云南勐海产业园区联合及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
4 | 三通一平土地一级事项未完成 | 5328222021B00546 | 工业用地 | CR53勐海县2021018 | 勐海县532822007004GB00107号地块具体建设项目 | 1.8452 | 27.678 | 2022-08-31 | 勐海勐润茶业有限公司 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政企原因 | 前期地块未达到三通一平条件，无法动工建设。市场形势发生变化、自身资金不足无法开工建设。 | 一是县自然资源局和云南勐海产业园区联合督促企业加快办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 二是及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
5 | 三通一平土地一级事项未完成 | 5328222021B00042 | 零售商业用地 | CR53勐海县2021004 | 勐海县532822007046GB00027号地块具体建设项目 | 0.2781 | 4.1715 | 2022-06-30 | 西双版纳睿翔置业发展有限公司 | 勐海镇曼贺村民委员会曼景买村民小组 | 否 | 是 | 政企原因 | 企业计划合并地块规划开发，但相邻地块有线杆未迁改，企业自身资金不足无法开工建设 | 一是由县发展和改革局联合勐海供电局尽快消除相邻地块“电线杆”等地块障碍，为后续项目动工创造必要条件。二是积极走访用地企业与企业逐宗分析存在问题困难，督促企业加快筹措资金办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 三是县自然资源局及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县发展和改革局代云、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海供电局田海朋、勐海镇人民政府岩三来
6 | 三通一平土地一级事项未完成 | 5328222021B00036 | 零售商业用地 | CR53勐海县2021005 | 勐海县532822007046GB00035号地块具体建设项目 | 0.0567 | 0.8505 | 2022-06-30 | 西双版纳睿翔置业发展有限公司 | 勐海镇曼贺村民委员会曼景买村民小组 | 否 | 是 | 政企原因 | 企业计划合并地块规划开发，但相邻地块有线杆未迁改，企业自身资金不足无法开工建设 | 一是由县发展和改革局联合勐海供电局尽快消除相邻地块“电线杆”等地块障碍，为后续项目动工创造必要条件。二是积极走访用地企业与企业逐宗分析存在问题困难，督促企业加快筹措资金办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 三是县自然资源局及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县发展和改革局代云、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海供电局田海朋、勐海镇人民政府岩三来
7 | 三通一平土地一级事项未完成 | 5328222021B00306 | 普通商品住房 | CR53勐海县2021011 | 勐海县532822007037GB00010号地块具体建设项目 | 3.7343 | 56.0145 | 2022-08-31 | 西双版纳睿翔置业发展有限公司 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 是 | 是 | 政企原因 | 企业计划合并地块规划开发，但相邻地块有线杆未迁改，企业自身资金不足无法开工建设 | 一是由县发展和改革局联合勐海供电局尽快消除相邻地块“电线杆”等地块障碍，为后续项目动工创造必要条件。二是积极走访用地企业与企业逐宗分析存在问题困难，督促企业加快筹措资金办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 三是县自然资源局及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县发展和改革局代云、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海供电局田海朋、勐海镇人民政府岩三来
8 | 三通一平土地一级事项未完成 | 5328222021B00291 | 普通商品住房 | CR53勐海县2021012 | 勐海县532822007037GB00026号地块具体建设项目 | 3.7343 | 56.0145 | 2022-08-31 | 西双版纳睿翔置业发展有限公司 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 是 | 是 | 政企原因 | 企业计划合并地块规划开发，但相邻地块有线杆未迁改，企业自身资金不足无法开工建设 | 一是由县发展和改革局联合勐海供电局尽快消除相邻地块“电线杆”等地块障碍，为后续项目动工创造必要条件。二是积极走访用地企业与企业逐宗分析存在问题困难，督促企业加快筹措资金办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 三是县自然资源局及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县发展和改革局代云、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海供电局田海朋、勐海镇人民政府岩三来
|  | 合计 |  |  |  | 13.8439 | 207.6585

## 6.规划调整
附表6
勐海县2024年闲置土地基数清单（规划调整）
序号 | 类别 | 电子监管号 | 用途 | 合同编号 | 合同名称 | 供应面积（公顷） | 供应面积（亩） | 约定（变更）动工时间 | 受让人 | 具体位置 | 是否启动认定程序 | 是否闲置 | 闲置原因 | 具体原因及困难 | 下步处置措施 | 实际建设状态 | 处置时限 | 责任领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注
1 | 规划调整 | 5328222019B00536 | 工业用地 | CR53勐海县2019036 | 勐海县532822007014GB00017号地块具体建设项目 | 2.8072 | 42.108 | 2020-07-01 | 勐海戈二老班章茶业有限公司 | 勐海工业园区 | 是 | 否 | 政企原因 | 因勐海县城市总体规划对地块部分土地进行收储，已完成收储，加之市场形势发生变化、企业自身资金不足无法开工建设。 | 一是督促企业加快办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 二是县自然资源局、云南勐海产业园区联合及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
|  | 合计 |  |  |  | 2.8072 | 42.108

## 7.受让人资金不足
附表7
勐海县2024年闲置土地基数清单(受让人资金不足)
序号 | 类别 | 电子监管号 | 用途 | 合同编号 | 合同名称 | 供应面积（公顷） | 供应面积（亩） | 约定（变更）动工时间 | 受让人 | 具体位置 | 是否启动认定程序 | 是否闲置 | 闲置原因 | 具体原因及困难 | 下步处置措施 | 实际建设状态 | 处置时限 | 责任领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注
1 | 受让人资金不足 | 5328222019A00925 | 公用设施用地 | HB53勐海县2020001 | 勐海县532822009004GB00011号地块建设项目 | 0.9649 | 14.4735 | 2021-06-11 | 打洛镇人民政府 | 打洛镇打洛村民委员会曼打火村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县财政局、打洛镇人民政府报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由打洛镇人民政府完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 打洛镇人民政府陈鹏 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春
2 | 受让人资金不足 | 5328222020A01466 | 公园与绿地 | HB53勐海县2020025 | 勐海县532822007046GB00026号地块建设项目 | 0.1302 | 1.953 | 2021-10-26 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海县勐海镇流沙河旁 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
3 | 受让人资金不足 | 5328222020A01495 | 公园与绿地 | HB53勐海县2020028 | 勐海县532822007047GB00019号地块建设项目 | 0.2263 | 3.3945 | 2021-10-26 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
4 | 受让人资金不足 | 5328222019A00796 | 公园与绿地 | HB53勐海县2019031 | 勐海县532822007012GB00085号地块建设项目 | 0.3866 | 5.799 | 2020-12-16 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海县勐海镇流沙河旁 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
5 | 受让人资金不足 | 5328222019A00760 | 公园与绿地 | HB53勐海县2019025 | 勐海县532822007012GB00082号地块建设项目 | 0.3341 | 5.0115 | 2020-12-14 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海县勐海镇流沙河旁 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
6 | 受让人资金不足 | 5328222019A00789 | 公园与绿地 | HB53勐海县2019027 | 勐海县532822007012GB00084号地块建设项目 | 0.9235 | 13.8525 | 2020-12-14 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海县勐海镇流沙河旁 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
7 | 受让人资金不足 | 5328222018A01197 | 公园与绿地 | HB53勐海县2018011 | 勐海县532822007014GB00024号地块建设项目 | 0.199 | 2.985 | 2019-12-06 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
8 | 受让人资金不足 | 5328222018A01157 | 公园与绿地 | HB53勐海县2018013 | 勐海县532822007004GB00088号地块建设项目 | 0.493 | 7.395 | 2019-12-06 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
9 | 受让人资金不足 | 5328222018A01212 | 公园与绿地 | HB53勐海县2018006 | 勐海县532822007004GB00092号地块建设项目 | 0.0527 | 0.7905 | 2019-12-06 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
10 | 受让人资金不足 | 5328222018A01160 | 公园与绿地 | HB53勐海县2018019 | 勐海县532822007004GB00090号地块建设项目 | 0.0643 | 0.9645 | 2019-12-06 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
11 | 受让人资金不足 | 5328222018A01240 | 公园与绿地 | HB53勐海县2018005 | 勐海县532822007014GB00023号地块建设项目 | 0.2008 | 3.012 | 2019-12-06 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
12 | 受让人资金不足 | 5328222018A01122 | 公园与绿地 | HB53勐海县2018016 | 勐海县532822007004GB00086号地块建设项目 | 0.5696 | 8.544 | 2019-12-06 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
13 | 受让人资金不足 | 5328222018A01189 | 公园与绿地 | HB53勐海县2018010 | 勐海县532822007004GB00089号地块建设项目 | 0.1723 | 2.5845 | 2019-12-06 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
14 | 受让人资金不足 | 5328222020A01459 | 城镇村道路用地 | HB53勐海县2020024 | 勐海县532822007046GB00025号地块建设项目 | 0.177 | 2.655 | 2021-10-26 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
15 | 受让人资金不足 | 5328222020A01419 | 城镇村道路用地 | HB53勐海县2020020 | 勐海县532822007037GB00016号地块建设项目 | 0.4924 | 7.386 | 2021-10-26 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
16 | 受让人资金不足 | 5328222020A01500 | 城镇村道路用地 | HB53勐海县2020029 | 勐海县532822007047GB00025号地块建设项目 | 0.2782 | 4.173 | 2021-10-26 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
17 | 受让人资金不足 | 5328222020A01427 | 城镇村道路用地 | HB53勐海县2020021 | 勐海县532822007047GB00027号地块建设项目 | 0.4214 | 6.321 | 2021-10-26 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
18 | 受让人资金不足 | 5328222018A01106 | 街巷用地 | HB53勐海县2018018 | 勐海县532822007004GB00085号地块建设项目 | 1.0597 | 15.8955 | 2019-12-06 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
19 | 受让人资金不足 | 5328222019A00588 | 机关团体用地 | HB53勐海县2019018 | 勐海县532822002002GB00004号地块建设项目 | 0.6221 | 9.3315 | 2020-07-14 | 勐海县公安局交通警察大队 | 勐海县勐满镇城子村民委员会小曼丙村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县公安局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县公安局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 朱黎 | 勐海县公安局柯雯雯 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐满镇人民政府李立松
20 | 受让人资金不足 | 5328222020B01111 | 其他商服用地 | CR53勐海县2020016 | 勐海县532822007055GB00007号地块具体建设项目 | 0.2603 | 3.9045 | 2021-08-20 | 勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 | 勐海县勐海镇曼贺村委会曼景买村民小组 | 是 | 是 | 政企原因 | 市场形势变化，自身资金不足无法开工建设。 | 一是督促企业加快办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 二是勐海县自然资源局及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
21 | 受让人资金不足 | 5328222020A01286-2 | 医疗卫生用地 | HB53勐海县2020019 | 勐海县532822007034GB00015号地块建设项目 | 0.338 | 5.07 | 2021-12-31 | 勐海县妇幼保健院 | 勐海镇曼袄村民委员会曼袄村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县卫生健康局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县卫生健康局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 孔央 | 勐海县卫生健康局玉南腊 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
22 | 受让人资金不足 | 5328222020A01530 | 公园与绿地 | HB53勐海县2020031 | 勐海县532822007037GB00017号地块建设项目 | 0.1439 | 2.1585 | 2021-11-30 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
23 | 受让人资金不足 | 5328222020A01549 | 公园与绿地 | HB53勐海县2020032 | 勐海县532822007037GB00019号地块建设项目 | 0.1558 | 2.337 | 2021-11-30 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
24 | 受让人资金不足 | 5328222020A01571 | 城镇村道路用地 | HB53勐海县2020035 | 勐海县532822007047GB00021号地块建设项目 | 0.9891 | 14.8365 | 2021-11-30 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海镇曼袄村民委员会曼袄村民小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
25 | 受让人资金不足 | 5328222020A01584 | 公园与绿地 | HB53勐海县2020036 | 勐海县532822007004GB00135号地块建设项目 | 0.0284 | 0.426 | 2021-11-30 | 勐海县工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
26 | 受让人资金不足 | 5328222020B01839 | 工业用地 | CR53勐海县2020063 | 勐海县532822007052GB00351号地块具体建设项目 | 0.628 | 9.42 | 2021-12-31 | 勐海县象山茶厂 | 勐海县茶厂路8号 | 否 | 否 | 政企原因 | 地块被道路贯穿、企业无法整体规划建设，企业自身资金不足无法开工建设。 | 一是督促企业加快办理开工前相关手续，制定开工计划力争2024年6月30日前完善开工前相关手续进场施工，2024年11月30日前达到处置标准。二是勐海县自然资源局及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 动工面积不足1/3 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
27 | 受让人资金不足 | 5328222016A00552 | 街巷用地 | HB53勐海县2016025 | 勐海县532822007058GB00004号地块建设项目 | 2.4723 | 37.0845 | 2017-01-06 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海县勐海镇曼袄村委会曼袄村小组 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
28 | 受让人资金不足 | 5328222021A00530 | 公园与绿地 | HB53勐海县2021037 | 勐海县532822007012GB00075号地块建设项目 | 1.6345 | 24.5175 | 2022-08-31 | 勐海县住房和城乡建设局 | 勐海镇曼兴水库旁 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由县住房和城乡建设局、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由县住房和城乡建设局完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
29 | 受让人资金不足 | 5328222021A00210 | 公园与绿地 | HB53勐海县2021012 | 勐海县532822007004GB00165号地块建设项目 | 0.0086 | 0.129 | 2022-06-01 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
30 | 受让人资金不足 | 5328222021B00705 | 工业用地 | CR53勐海县2021029 | 勐海县532822007004GB00177号地块具体建设项目 | 0.1344 | 2.016 | 2022/11/18 | 云南闼岳茶业有限公司 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政企原因 | 市场形势发生变化、自身资金不足无法开工建设。 | 一是督促企业加快办理动工前相关手续，制定开工计划力争2024年3月30日前办理开工前相关手续进场施工，2024年9月30日前完成基坑、基桩开挖，达到处置标准。 二是勐海县自然资源局及时跟进项目建设进展情况，达到闲置处置认定标准后收集材料上传系统销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 云南勐海产业园区袁再翔、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
31 | 受让人资金不足 | 5328222021A00737 | 公园与绿地 | HB53勐海县2021047 | 勐海县532822007004GB00141号地块具体建设项目 | 0.196 | 2.94 | 2022/11/26 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
32 | 受让人资金不足 | 5328222021A00751 | 公园与绿地 | HB53勐海县2020047 | 勐海县532822007004GB00184号地块具体建设项目 | 0.1939 | 2.9085 | 2022/11/26 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
33 | 受让人资金不足 | 5328222021A00746 | 城市道路用地 | HB53勐海县2020048 | 勐海县532822007004GB00185号地块具体建设项目 | 0.8066 | 12.099 | 2022/11/26 | 勐海工业园区管理委员会 | 勐海工业园区 | 否 | 是 | 政府原因 | 属于基础设施，因县级财政困难未动工建设。 | 一是由云南勐海产业园区、县财政局报请县人民政府筹集工程基础设施资金，抓紧完成配套基础设施建设。二是于2024年9月30日由云南勐海产业园区完成办理开工前相关手续并进场施工。三是由县自然资源局督促加快动工建设，并于2024年11月30日前完成销号。 | 未动工 | 2024-11-30 | 马杰 | 云南勐海产业园区袁再翔 | 勐海县财政局欧蓉、勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
|  | 合计 |  |  |  | 15.7579 | 236.3685

## 8.进入司法程序
附表8
勐海县2024年闲置土地基数清单（进入司法程序）
序号 | 类别 | 电子监管号 | 用途 | 合同编号 | 合同名称 | 供应面积（公顷） | 供应面积（亩） | 约定（变更）动工时间 | 受让人 | 具体位置 | 是否启动认定程序 | 是否闲置 | 闲置原因 | 具体原因及困难 | 下步处置措施 | 实际建设状态 | 处置时限 | 责任领导 | 牵头部门 | 配合部门 | 备注
1 | 进入司法程序 | 5328222019B00316 | 其他商服用地 | CR53勐海县2019026 | 勐海县532822007020GB00109号地块具体建设项目 | 0.1016 | 1.524 | 2020-05-22 | 西双版纳青盛房地产开发有限公司 | 勐海县勐海镇景龙大佛寺旁 | 否 | 是 | 政企原因 | 企业4个地块合并开发，其他相邻3个地块进行司法查封，加之自身资金不足，无法开工建设。 | 相邻地块司法查封期间督促企业推进规划方案、设计图和施工图等编制工作，待编制完成后协调规划、住建部门尽快推进审查工作，力争2024年6月30前完成办理规划两证、施工许可证，待司法查封解除后加快推进处置。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
2 | 进入司法程序 | 5328222021B00808 | 居住用地 | CR53勐海县2021030 | 勐海县532822008005GB00010号地块具体建设项目 | 0.0485 | 0.7275 | 2023/01/20 | 西双版纳德鹏投资管理有限公司 | 勐海县格朗和乡 | 否 | 是 | 政企原因 | 企业8个地块合并开发，其他相邻5个地块已司法查封，预计2024年9月解除查封，加之企业自身资金不足无法开工建设， | 相邻地块司法查封期间督促企业推进规划方案、设计图和施工图等编制工作，待编制完成后协调规划、住建部门尽快推进审查工作，力争2024年6月30前完成办理规划两证、施工许可证，待司法查封解除后加快推进处置。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明、格朗和乡人民政府王丹
3 | 进入司法程序 | 5328222021B00794 | 居住用地 | CR53勐海县2021031 | 勐海县532822008005GB00013号地块具体建设项目 | 0.0746 | 1.119 | 2023/01/20 | 西双版纳德鹏投资管理有限公司 | 勐海县格朗和乡 | 否 | 是 | 政企原因 | 企业8个地块合并开发，其他相邻5个地块已司法查封，预计2024年9月解除查封，加之企业自身资金不足无法开工建设， | 相邻地块司法查封期间督促企业推进规划方案、设计图和施工图等编制工作，待编制完成后协调规划、住建部门尽快推进审查工作，力争2024年6月30前完成办理规划两证、施工许可证，待司法查封解除后加快推进处置。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明、格朗和乡人民政府王丹
4 | 进入司法程序 | 5328222021B00789-1 | 居住用地 | CR53勐海县2021032 | 勐海县532822008005GB00015号地块具体建设项目 | 0.0867 | 1.3005 | 2023/01/20 | 西双版纳德鹏投资管理有限公司 | 勐海县格朗和乡 | 否 | 是 | 政企原因 | 企业8个地块合并开发，其他相邻5个地块已司法查封，预计2024年9月解除查封，加之企业自身资金不足无法开工建设， | 相邻地块司法查封期间督促企业推进规划方案、设计图和施工图等编制工作，待编制完成后协调规划、住建部门尽快推进审查工作，力争2024年6月30前完成办理规划两证、施工许可证，待司法查封解除后加快推进处置。 | 未动工 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春 | 勐海县住房和城乡建设局谭忠明、格朗和乡人民政府王丹
|  | 合计 |  |  |  | 0.3114 | 4.671