## 加快下账处置
附表1
勐海县2009年—2023年批而未供处置责任清单（加快办理近期土地出让手续下账处置）
序号 | 区县 | 批次名称 | 批复面积 |  | 已供面积（不含未上传系统） |  | 未供面积 |  | 宗地位置 | 现状及存在问题 | 处置措施 | 完成时限 | 责任领导 | 部门及责任人 | 备注
|  |  | 公顷 | 亩 | 公顷 | 亩 | 公顷 | 亩
1 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第二批城镇建设用地的批复 | 22.3209 | 334.8135 | 19.2828 | 289.242 | 0.00086922 | 0.013038 | 勐海镇曼贺村委会曼贺村民小组（大转盘旁） | 已征收，边角地块。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县自然资源局组织供地；三是土地供应后由县自然资源局于2024年6月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
2 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第二批城镇建设用地的批复 | 22.3209 | 334.8135 | 19.2828 | 289.242 | 0.0045634 | 0.068451 | 勐海镇曼贺村委会曼贺村民小组（大转盘旁） | 已征收，边角地块。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县自然资源局组织供地；三是土地供应后由县自然资源局于2024年6月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
3 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第二批城镇建设用地的批复 | 22.3209 | 334.8135 | 19.2828 | 289.242 | 0.031961 | 0.47942 | 勐海镇曼贺村委会曼贺村民小组（大转盘旁） | 已征收，边角地块。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县自然资源局组织供地；三是土地供应后由县自然资源局于2024年6月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
4 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第二批城镇建设用地的批复 | 22.3209 | 334.8135 | 19.2828 | 289.242 | 0.040632 | 0.60948 | 勐海镇曼贺村委会曼贺村民小组（大转盘旁） | 已征收，边角地块。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县自然资源局组织供地；三是土地供应后由县自然资源局于2024年6月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
5 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第一批城镇建设用地的批复 | 29.0961 | 436.4415 | 27.2652 | 408.978 | 0.93733 | 14.06 | 云南勐海产业园区 | 已征收，边角地块，地块范围呈线状。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县自然资源局组织供地；三是土地供应后由县自然资源局于2024年6月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
6 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.0319 | 0.4785 | 云南勐海产业园区 | 土地流拍，边角地块，工业用地。 | 一是于2024年3月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；二是土地成交后由县自然资源局于2024年4月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-04-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
7 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2015年度第二批城镇建设用地的批复 | 25.8395 | 387.5925 | 24.1194 | 361.7904 | 0.0017864 | 0.026796 | 大益茶厂新区边角 | 已征收，边角地块。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县自然资源局组织供地；三是土地供应后由县自然资源局于2024年6月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
8 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 0.028308 | 0.42462 | 曼短村委会曼短村小组 | 已征收，工业用地，边角地块。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；三是于2024年6月30日前由县自然资源局组织供地；四是土地供应后由县自然资源局于2024年7月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-07-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
9 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 0.057259 | 0.85889 | 云南勐海产业园区 | 已征收，边角地块。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；三是土地成交后由县自然资源局于2024年6月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
10 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 0.0634 | 0.951 | 打洛镇打洛村民委员会城子村民小组 | 已征收，工业用地，边角地块。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；三是于2024年6月30日前由县自然资源局组织供地；四是土地供应后由县自然资源局于2024年7月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-07-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、打洛镇人民政府陈鹏
11 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 0.0067942 | 0.10191 | 打洛镇打洛村民委员会城子村民小组 | 已征收，边角地块，公共设施用地。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县自然资源局组织供地；三是土地供应后由县自然资源局于2024年6月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、打洛镇人民政府陈鹏
12 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 0.0673 | 1.0095 | 勐海镇景龙村民委员会第三村民小组 | 已征收，绿化用地。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县自然资源局组织供地；三是土地供应后由县自然资源局于2024年6月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
13 | 勐海县 | 西双版纳州人民政府关于勐海县2022年度第二批次城镇建设农用地转用的批复 | 1.0765 | 16.1475 | 1.0677 | 16.0155 | 0.0088 | 0.132 | 县一中旁 | 已征收，边角地块，道路设施用地。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县自然资源局组织供地；三是土地供应后由县自然资源局于2024年6月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
14 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2022年度第三批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 5.6669 | 85.0035 | 4.634 | 69.51 | 0.071301 | 1.0695 | 景龙村委会曼兴村民小组 | 已征收，中医院旁，医疗卫生用地。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；二是于2024年5月30日前由县自然资源局组织供地；三是土地供应后由县自然资源局于2024年6月30日前将供地信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海镇人民政府岩三来
15 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2018年度第五批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 18.6279 | 279.4185 | 13.3477 | 200.2155 | 5.2802 | 79.203 | 勐海县勐海镇曼兴湖水库旁 | 流拍，企业资金短缺。 | 一是于2024年3月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；二是土地成交后由县自然资源局于2024年6月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
合计 |  |  |  |  | 326.2899 | 4894.3486 | 6.6324 | 99.4861

## 加快土地供应处置
附表2
勐海县2009年—2023年批而未供处置责任清单（加快土地供应处置）
序号 | 区县 | 批次名称 | 批复面积 |  | 已供面积（不含未上传系统） |  | 未供面积 |  | 宗地位置 | 现状及存在问题 | 处置措施 | 完成时限 | 责任领导 | 部门及责任人 | 备注
|  |  | 公顷 | 亩 | 公顷 | 亩 | 公顷 | 亩
1 | 勐海县 | 云南省国土资源厅关于勐海县2011年度第一批城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 24.879 | 373.185 | 23.3982 | 350.973 | 1.0141 | 15.2115 | 勐海镇曼贺村委会曼贺村民小组（大转盘旁） | 已征收，预留安置用地。 | 一是于2024年5月30日前由勐海镇加快协调完成预留安置用地事宜；二是于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
2 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第二批城镇建设用地的批复 | 22.3209 | 334.8135 | 19.2828 | 289.242 | 2.6278 | 39.4171 | 勐海镇曼贺村委会曼贺村民小组（大转盘旁） | 已征收，预留安置用地。 | 一是于2024年5月30日前由勐海镇加快协调完成预留安置用地事宜；二是于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
3 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第二批城镇建设用地的批复 | 22.3209 | 334.8135 | 19.2828 | 289.242 | 0.18517 | 2.7776 | 勐海镇曼贺村委会曼贺村民小组（大转盘旁） | 已征收，待招商引资。 | 一是于2024年5月30日前由县投资促进局加快完成招商引资；二是于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县投资促进局李玲、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
4 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第二批城镇建设用地的批复 | 22.3209 | 334.8135 | 19.2828 | 289.242 | 0.1471 | 2.2065 | 勐海镇曼贺村委会曼贺村民小组（大转盘旁） | 已征收，待招商引资。 | 一是于2024年5月30日前由县投资促进局加快完成招商引资；二是于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县投资促进局李玲、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
5 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2016年度第一批城镇建设用地的批复 | 34.9326 | 523.989 | 32.1462 | 482.193 | 0.60044 | 9.0066 | 原勐宋大益初制所 | 已征收，待招商引资。 | 一是于2024年5月30日前由县投资促进局加快完成招商引资；二是于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县投资促进局李玲、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐宋乡人民政府丁世鹏
6 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2018年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 14.1027 | 211.5405 | 8.6537 | 129.8055 | 1.9645 | 29.4675 | 勐海镇曼短村民委员会曼短村民小组（光芒山） | 已征收，未批先建已查处。 | 一是由县自然资源局和勐海镇督促企业加快筹集资金；二是于2024年4月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年5月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年6月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
7 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2018年度第三批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 34.3004 | 514.506 | 32.4333 | 486.4995 | 1 | 15 | 勐海县勐海镇流沙河旁（勐海镇景龙村委会） | 已征收，预留安置用地。 | 一是于2024年8月30日前由勐海镇牵头加快处理历史遗留问题；二是于2024年9月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年10月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年11月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
8 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2018年度第三批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 34.3004 | 514.506 | 32.4333 | 486.4995 | 0.8671 | 13.0065 | 勐海镇景龙村委会 | 已征收，预留安置用地。 | 一是于2024年8月30日前由勐海镇牵头加快处理历史遗留问题；二是于2024年9月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年10月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年11月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
9 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2018年度第四批次城镇建设（土地全域督察整改）农用地转用及土地征收的批复 | 11.1478 | 167.217 | 9.8318 | 147.4771 | 1.2205 | 18.3071 | 勐海县勐海镇菜园新村 | 已征收，道路基础设施不到位，未完成拆迁工作。 | 一是于2024年7月30日前由勐海镇牵头加快完成征地拆迁工作，由县住房和建设局牵头加快完善配套基础设施；二是于2024年8月30前由县投资促进局加快完成招商引资；三是于2024年9月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年10月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年11月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海县投资促进局李玲、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
10 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2018年度第七批次城镇建设（土地全域督察整改）农用地转用及土地征收的批复 | 6.5402 | 98.103 | 6.3314 | 94.971 | 0.2088 | 3.132 | 佛海华庭旁 | 已征收，道路基础设施不到位。 | 一是于2024年7月30日前由县住房和建设局牵头加快完善配套基础设施；二是于2024年8月30前由县投资促进局加快完成招商引资；三是于2024年9月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年10月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年11月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-11-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海县投资促进局李玲、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
11 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 1.4093 | 21.1394 | 南糯山村民委员会半坡新寨村民小组 | 已征收，港埠驾校，企业缺乏资金。 | 一是由县自然资源局和格朗和乡督促企业加快筹集资金；二是于2024年5月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；三是土地成交后由县自然资源局于2024年6月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、格朗和乡人民政府王丹
12 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 0.082106 | 1.2316 | 打洛镇打洛村民委员会城子村民小组 | 已征收，协议出让电力公司，地块建有房屋。 | 一是由县自然资源局和打洛镇督促企业加快筹集资金；二是于2024年4月30日前由打洛镇协调做好征地补偿事宜；三是于2024年5月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年6月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-06-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、打洛镇人民政府陈鹏
13 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2021年度第二批次城镇建设农用地转用 及土地征收的批复 | 27.9988 | 419.982 | 21.0503 | 315.7545 | 0.16231 | 2.4346 | 景龙村民委员景龙第一、第二、第三、第四村民小组 | 已征收，佛海一街，预留安置用地。 | 一是于2024年5月30日前由勐海镇加快协调完成预留安置用地事宜；二是于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
14 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2021年度第二批次城镇建设农用地转用 及土地征收的批复 | 27.9988 | 419.982 | 21.0503 | 315.7545 | 0.11048 | 1.6573 | 景龙村民委员景龙第一、第二、第三、第四村民小组 | 已征收，佛海一街，预留安置用地。 | 一是于2024年5月30日前由勐海镇加快协调完成预留安置用地事宜；二是于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
15 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2021年度第二批次城镇建设农用地转用 及土地征收的批复 | 27.9988 | 419.982 | 21.0503 | 315.7545 | 6.6757 | 100.1356 | 曼短村民委员会曼见村民小组 | 已征收，中茶项目，计划以“标准地”出让 | 一是由云南勐海产业园区和县投资促进局于2024年4月30日前加快完成招商引资；二是由县自然资源局和云南勐海产业园区于2024年5月30日前加快完地块前期基础开发工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县投资促进局李玲、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
16 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2022年度第三批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 5.6669 | 85.0035 | 4.634 | 69.51 | 0.7066 | 10.599 | 景龙村委会曼兴村民小组 | 已征收，预留安置用地。 | 一是于2024年5月30日前由勐海镇加快协调完成预留安置用地事宜；二是于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
合计 |  |  |  |  | 320.0765 | 4801.147 | 18.982 | 284.7298

## 加快土地征收处置
附表3
勐海县2009年—2023年批而未供处置责任清单（加快土地征收处置）
序号 | 区县 | 批次名称 | 批复面积 |  | 已供面积（不含未上传系统） |  | 未供面积 |  | 宗地位置 | 现状及存在问题 | 处置措施 | 完成时限 | 责任领导 | 部门及责任人 | 备注
|  |  | 公顷 | 亩 | 公顷 | 亩 | 公顷 | 亩
1 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第一批城镇建设用地的批复 | 24.9448 | 374.172 | 23.7283 | 355.9245 | 0.33332 | 4.9997 | 勐海县工业园区路口对面（曼尾村民委员会曼尾村民小组） | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
2 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第一批城镇建设用地的批复 | 24.9448 | 374.172 | 23.7283 | 355.9245 | 0.5131 | 7.6965 | 打洛镇打洛村委会城子小组 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由打洛镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、打洛镇人民政府陈鹏
3 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第一批城镇建设用地的批复 | 29.0961 | 436.4415 | 27.2652 | 408.978 | 0.51257 | 7.6885 | 曼尾农贸市场北边 | 未征地，道路贯穿，部分被占用。 | 一是于2024年4月30日前由“两违办”完成违法用地查处；二是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；三是于2024年6月30日由勐海镇牵头完成征地工作；四是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；五是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；六是于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与用地单位签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
4 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第一批城镇建设用地的批复 | 29.0961 | 436.4415 | 27.2652 | 408.978 | 0.381 | 5.715 | 勐海镇曼尾农贸市场 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
5 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.80214 | 12.0322 | 云南勐海产业园区 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
6 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.17425 | 2.6138 | 云南勐海产业园区 | 达成协议，正在组织展开征地工作。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局和勐海镇联合完成征地补偿工作，县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
7 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.70556 | 10.5834 | 云南勐海产业园区 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
8 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.57809 | 8.6714 | 云南勐海产业园区 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
9 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.99748 | 14.9622 | 云南勐海产业园区 | 达成协议，正在组织展开征地工作。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局和勐海镇联合完成征地补偿工作，县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
10 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.82314 | 12.347 | 云南勐海产业园区 | 达成协议，正在组织展开征地工作。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局和勐海镇联合完成征地补偿工作，县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
11 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.060905 | 0.91358 | 云南勐海产业园区 | 达成协议，正在组织展开征地工作。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局和勐海镇联合完成征地补偿工作，县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
12 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.17801 | 2.6702 | 云南勐海产业园区 | 达成协议，正在组织展开征地工作。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局和勐海镇联合完成征地补偿工作，县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二于2024年6月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；三是于2024年7月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；四是土地成交后由县自然资源局于2024年8月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-08-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
13 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.25196 | 3.7794 | 云南勐海产业园区 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
14 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.076977 | 1.1547 | 云南勐海产业园区 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
15 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2014年度第二批城镇建设用地的批复 | 60.4808 | 907.212 | 55.6866 | 835.299 | 0.095 | 1.425 | 云南勐海产业园区 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
16 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2015年度第一批城镇建设用地的批复 | 12.0037 | 180.0555 | 8.3251 | 124.8765 | 3.6786 | 55.179 | 布朗山乡曼囡村民委员会红旗村民小组 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由布朗山乡组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、布朗山乡人民政府张继昆
17 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2015年度第二批城镇建设用地的批复 | 25.8395 | 387.5925 | 24.1194 | 361.7904 | 1.4915 | 22.3728 | 勐海镇曼贺村委会曼景迈村民小组（班章茶厂） | 未批先建（已处罚），未征地。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由县自然资源局和勐海镇协调好人民群众完成征地工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前与企业签订土地出让合同，并将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
18 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2015年度第二批城镇建设用地的批复 | 25.8395 | 387.5925 | 24.1194 | 361.7904 | 0.090557 | 1.3584 | 勐海镇曼袄村委会曼袄村民小组大门旁（大益茶厂新区边角） | 边角地块，未征地。 | 一是于2024年4月30日前由县自然资源局调整规划用途；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年9月30日前划拨给县住房和城乡建设局并将划拨信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县住房和城乡建设局谭忠明、勐海镇人民政府岩三来
19 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2015年度第二批城镇建设用地的批复 | 25.8395 | 387.5925 | 24.1194 | 361.7904 | 0.13628 | 2.0442 | 勐海镇曼袄村民委员会曼袄村民小组 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐海镇人民政府岩三来
20 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2016年度第一批城镇建设用地的批复 | 34.9326 | 523.989 | 32.1462 | 482.193 | 2.186 | 32.7894 | 勐混镇贺开村民委员会 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐混镇镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐混镇人民政府陈强
21 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2018年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 14.1027 | 211.5405 | 8.6537 | 129.8055 | 1.9578 | 29.367 | 勐混镇曼国村民委员会曼打火村民小组（曼打火寨子对面） | 未批先建（已处罚），未征地。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由县自然资源局和勐海镇协调好人民群众完成征地工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌、拍卖工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前与企业签订土地出让合同，并将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、勐混镇人民政府陈强
22 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2018年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 14.1027 | 211.5405 | 8.6537 | 129.8055 | 0.3347 | 5.0205 | 天伟小学对面 | 未征地，部分被占用。 | 一是于2024年4月30日前由“两违办”办完成违法用地查处；二是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；三是于2024年6月30日由勐海镇牵头完成征地工作；四是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；五是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；六是于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与用地单位签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
23 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 0.073465 | 1.102 | 云南勐海产业园区 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
24 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 0.2016 | 3.024 | 云南勐海产业园区 | 未征地，正在展开群众工作。 | 一是于2024年5月30日前由县财政局结合土地出让金收入完成情况做好征地资金保障；二是于2024年6月30日前由勐海镇组织完成土地征收工作；三是于2024年7月30日前由县自然资源局完成供地方案报批工作；四是于2024年8月30日前由县政府采购和出让中心做好土地挂牌工作；五是土地成交后由县自然资源局于2024年9月30日前将出让信息录入土地市场动态监测与监管系统，并与企业签订土地出让合同。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春、勐海县财政局欧蓉、勐海县政务服务管理局符娅玲、云南勐海产业园区袁再翔、勐海镇人民政府岩三来
合计 |  |  |  |  | 893.8916 | 13408.3746 | 16.634 | 249.5098

## 核销面积处置
附表4
勐海县2009年—2023年批而未供处置责任清单（核销面积处置）
序号 | 区县 | 批次名称 | 批复面积 |  | 已供面积（不含未上传系统） |  | 未供面积 |  | 宗地位置 | 现状及存在问题 | 处置措施 | 完成时限 | 责任领导 | 部门及责任人 | 备注
|  |  | 公顷 | 亩 | 公顷 | 亩 | 公顷 | 亩
1 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2018年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 14.1027 | 211.5405 | 8.6537 | 129.8055 | 1.192 | 17.88 | 勐海镇景龙村民委员会曼海村民小组（勐巴拉大门对面） | 未经农用地征转用报批，已办理土地证，将其纳入报批后无法在监管系统中下账。 | 已将举证材料上报省厅，加强与上级部门对接，尽快给予下账。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
2 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2018年度第四批次城镇建设（土地全域督察整改）农用地转用及土地征收的批复 | 11.1478 | 167.217 | 9.8318 | 147.4771 | 0.095517 | 1.4327 | 勐混镇人民政府旁 | 未经农用地征转用报批，已办理土地证，将其纳入报批后无法在监管系统中下账。 | 已将举证材料上报省厅，加强与上级部门对接，尽快给予下账。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
3 | 勐海县 | 云南省国土资源厅关于勐海县2010年度年度第二批城市建设农用地转用及土地征收的批复 | 15.8169 | 237.2535 | 15.7714 | 236.571 | 0.0455 | 0.6825 | 勐海镇 | 未经农用地征转用报批，已办理土地证，将其纳入报批后无法在监管系统中下账。 | 已将举证材料上报省厅，加强与上级部门对接，尽快给予下账。 | 2024-09-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
合计 |  |  |  |  | 34.2569 | 513.8537 | 1.333 | 19.9952

## 加快录入系统销号处置
附表5
勐海县2009年—2023年批而未供处置责任清单（加快录入系统销号处置）
序号 | 区县 | 批次名称 | 批复面积 |  | 已供面积（不含未上传系统） |  | 未供面积 |  | 宗地位置 | 现状及存在问题 | 处置措施 | 完成时限 | 责任领导 | 部门及责任人 | 备注
|  |  | 公顷 | 亩 | 公顷 | 亩 | 公顷 | 亩
1 | 勐海县 | 云南省国土资源厅关于勐海县2011年度第一批城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 24.879 | 373.185 | 23.3982 | 350.973 | 0.4667 | 7.0005 | 勐海镇曼贺村委会曼贺村民小组（大转盘旁） | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
2 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 0.11638 | 1.7457 | 云南勐海产业园区 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
3 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2019年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 27.454 | 411.81 | 24.6076 | 369.1144 | 0.7394 | 11.091 | 云南勐海牧工商茶叶进出口有限公司 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
4 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2022年度第三批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 5.6669 | 85.0035 | 4.634 | 69.51 | 0.0425 | 0.6375 | 景龙村委会曼兴村民小组 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
5 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2022年度第三批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 5.6669 | 85.0035 | 4.634 | 69.51 | 0.2125 | 3.1875 | 景龙村委会曼兴村民小组 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
6 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2022年度第十四批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 3.2472 | 48.708 | 2.7683 | 41.5245 | 0.1661 | 2.4915 | 曼短村委会曼短村民小组 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
7 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2022年度第十四批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 3.2472 | 48.708 | 2.7683 | 41.5245 | 0.3128 | 4.692 | 曼真村委会曼打傣村民小组 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
8 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2022年度第十五批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 2.2844 | 34.266 | 0 | 0 | 1.3333 | 19.9995 | 打洛镇打洛村民委员会城子村民小组 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
9 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2022年度第十五批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 2.2844 | 34.266 | 0 | 0 | 0.8311 | 12.4665 | 打洛镇打洛村民委员会城子村民小组 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
10 | 勐海县 | 云南省自然资源厅关于勐海县2022年度第十五批次城镇建设农用地转用及土地征收的批复 | 2.2844 | 34.266 | 0 | 0 | 0.12 | 1.8 | 打洛镇打洛村民委员会城子村民小组 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
11 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第一批城镇建设用地的批复 | 24.9448 | 374.172 | 23.7283 | 355.9245 | 0.21192 | 3.1787 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
12 | 勐海县 | 云南省国土资源厅勐海县2013年度第一批城镇建设用地的批复 | 24.9448 | 374.172 | 23.7283 | 355.9245 | 0.15816 | 2.3725 | 勐海镇曼贺村民委员会曼贺村民小组 | 已供地，待录入系统处置销号。 | 于2024年3月30日前由县自然资源局收集土地供应相关材料及时录入系统进行销号。 | 2024-03-30 | 刘高辉 | 勐海县自然资源局杨如春
合计 |  |  |  |  | 134.8747 | 2023.1199 | 4.7109 | 70.6629