## Sheet2
建设工程施工安全限期整改通知书
海建质安字〔2024〕第 024号
（单位名称）： | 云南凌派建设工程有限公司
勐海县住房和城乡建设局施工安全检查组于2024年3月15日检查发现，由你单位负责的曼袄村曼袄小组综合楼 工程存在以下问题：
存在问题：1.施工现场未设置围挡；2.现场无危大工程专项施工方案；3.基坑工程无验收记录表；4.无“七图一牌”；5.施工现场未配灭火器；6.现场无安全日志；7.未做安全生产标准化考评；8.钢筋棚设置不合理，存在坍塌安全风险；9.无专业人员检查施工用电记录；10.机械金属机壳无接地；11.项目未按相关规范开展安全教育；12.项目经理、安全员未在岗；13.未配备安全员三件套（哨子、袖套、记录仪）。
现要求建设、施工、监理单位对整个项目进行安全隐患排查，责令你单位对存在问题于2024年3月22日前改正或解决，并将由建设、施工、监理单位签字盖章的整改报告报我局质量安全监管股审核。（注：附隐患问题整改前后对比照片）
安全监督组（签字）：
安全监督机构（盖章）:
年 月 日
建设单位（签收）： |  | 施工单位（签收）：
监理单位（签收）：
年 月 日
备注：本单一式四份，安全监督机构和建设、施工、监理单位各一份。