## Sheet1
附件1
2012年勐海县城镇保障性安居工程进度情况表
（1月1日-8月5日 ）
勐海县人民政府（签章） 单位：套、户、亿元、平方米
类别 | 建设套数 | 年度计划投资 | 完成投资 | 完成投资占比 | 新开工 |  | 基本建成 |  | 竣工 |  | 当期配租套数 | 累计配租套数
[5 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合计 | 1960 | 1.64 | 0.25 | 0.4% | 860 | 43000
廉租住房 | 1760 | 1.12 | 0.06 | 0.05% | 660 | 33000 | [5 empty] | 75
公共租赁住房 | 200 | 0.52 | 0.19 | 37% | 200 | 10000 | 90 | 4500
城镇棚户区改造
国有工矿棚户区改造
国有林区（场）棚户区（危旧房）改造
国有垦区危房改造
中央下放地方煤矿棚户区改造
填表人： 王丽琼 联系电话： 5198039 填报日期：2012.8.5
说明：1.每月5、15、25日12：00前报送。2.表内数据截止时间为2012年1月1日到报告期末，所有数据包含2011年结转项目的情况。表内的年度计划投资＝2012年新增项目总投资×60%+2011年结转项目在2012年计划完成的投资数；完成投资占比=完成投资/年度计划投资×100%；“当期”指的是报送的当旬；“累计配租套数”指的是2012年1月1日到报告期末的累计数。
Note on F5: pc: