附件1

勐海县粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定工作流程、任务分解及时间安排

一、工作流程

“两区”划定包括准备工作、图件测制、公告公示、数据建库、检查验收、成果管理六个关键环节。

（一）准备工作

县级成立专门的领导机构，负责组织制订“两区”划定实施方案组织开展划定工作的宣传、培训等工作。县“两区”划定工作领导小组设办公室在县农业和科技局。收集土地利用现状调查、永久基本农田划定和农村土地确权登记、林权登记、各渠道高标准农田建设等相关建设项目的图件资料、文本说明以及当地农业农村经济发展相关资料。购买全球导航定位系统接收机等测绘仪器、钢尺、纸、笔、相机等量算和记录工具，电脑、移动硬盘等计算和存储设备，内业处理软件、数据分析软件、数据库软件和质量检查软件。

（二）图件测投制

1.底图制件。以永久基本农田划定成果和土地承包经营权确权登记、林权登记成果为基础，叠加相关规划成果，通过人工研判和综合分析，初步确定“两区”片块和地块边界，制成“两区”划定工作底图。

2.实地勘察。根据综合分析情况，确定重点核查区域并开展实地勘查，查清“两区”片块和地块空间位置、数量、边界，以及“两区”片块内农业基础设施建设状况；工作底图标注信息与实际存在偏差的，核实修改，确保划定的“两区”图、数、实地一致。

3.面积量算。在“两区”任务范围内，按照“两区”地块的上图图斑，参照《第二次全国土地调查技术规程》（TD/T1014—2007）进行地块面积量算，汇总生成“两区”片块面积和“两区”面积。

4.分布图编制。在前期工作基础上形成能够充分体现图廓内外整饰要素、数学基础、行政区划要素、地形要素和“两区”要素的空间分布图。

（三）公告公示

将编制好的“两区”空间分布图以乡镇农场或标准图幅为单位输出为纸图件，交由乡镇农场、村（组）、生产队审核，审核通过后在“两区”涉及的范围内张榜公告公示。群众提出异议的，要及时进行踏勘、测量、核实、修正，并再次进行公告公示。公告公示无异议后，“两区”划定成果由集体经济组织、国有农场等在公告公示图件上进行签章确认。

（四）数据建库

建立“两区”划定表册、图件、文本和数据等成果的档案管理制度，明确成果资料的归档、管理、使用责任和使用范围。“两区”划定的基础资料、图件、表册和文本成果，经质量检查合格后整合入库，建立“两区”数据库。“两区”数据库包括基础地理信息要素、土地信息要素和“两区”要素。

（五）检查验收

采取业内审核、业内检测和实地抽查相结合的方式对“两区”划定成果进行检查验收。在作业单位自检自验的基础上，县农业和科技局牵头组织本县区域的成果检查验收并逐级上报。县级检查验收按照不低于划入“两区”面积的50%进行；检查验收的内容包括划定流程是否规范到位、数据库建设是否符合标准规范、划定面积是否完成划定任务指标等。检验核查主要是依据最新的土地利用调查、永久基本农田划定、农村土地承包经营权确权登记和林权登记成果，对划定的“两区”片块进行了对比分析并实地核实。

（六）成果管理

“两区”划定成果经检查验收合格后，由县农业和科技局备案，并进行整理归档、统计和逐级汇交等管理工作，推进成果区享利用。成果内容包括“两区”图、表、册、相关工作报告等纸质材料，以及电子地图和数据等电子信息。

二、各乡镇“两区”划定任务分解

结合州下达的“两区”划定任务及我县水稻、玉米、甘蔗、橡胶的生产现状和发展潜力，将“两区”分乡镇划定任务分解如下：（单位：万亩）

| 乡镇 | 水 稻 | 玉 米 | 橡 胶 | 甘 蔗 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐海镇 | 3.22 | 1.60 | 0 | 2.50 |
| 勐遮镇 | 11.38 | 1.40 | 0 | 2.65 |
| 勐混镇 | 5.98 | 1.41 | 0 | 1.13 |
| 打洛镇 | 2.51 | 0.70 | 14.62 | 0.16 |
| 勐阿镇 | 2.47 | 0.72 | 0 | 2.75 |
| 勐满镇 | 1.88 | 2.85 | 3.93 | 1.45 |
| 勐往乡 | 1.86 | 1.70 | 4.59 | 1.21 |
| 勐宋乡 | 2.45 | 2.20 | 1.25 | 1.77 |
| 西定乡 | 2.05 | 6.02 | 4.40 | 2.96 |
| 格朗和乡 | 1.74 | 0.60 | 0.96 | 1.12 |
| 布朗山乡 | 1.41 | 0.70 | 6.94 | 0.60 |
| 黎明农场 | 3.06 | 0.10 | 3.31 | 0.70 |
| 合计 | 40 | 20 | 40 | 19 |

三、工作安排

（一）印发“两区”划定实施方案。2019年1月初，成立县人民政府“两区”划定工作领导小组，落实工作人员，分解各乡镇农场划定任务。

（二）召开“两区”划定工作启动会并开展培训。2019年2月底前，召开全县“两区”划定工作启动会，组织举办全县“两区”划定技术培训班，全面安排部署全县“两区”划定工作，对“两区”划定技术规程及相关要求进行讲解，完成宣传发动和工作启动，推动“两区”划定工作落实。

（三）开展“两区”划定具体工作。2019年1月底前，各乡镇农场制定工作方案报县“两区”划定工作领导小组办公室备案。2019年4月底前完成室内作业。2019年6月底前完成外业调查。2019年9月底前完成县级初验，上报工作总结。

（四）全县“两区”划定工作迎接州检查验收。根据县级检查验收提出的存在问题，2019年9月底前，全面做好“两区”划定工作中存在问题的整改，完成“两区”划定成果整理归档、统计和逐级汇交，全面完成“两区”划定工作。迎接州“两区”划定工作领导小组的抽查核实。