勐海县脱贫攻坚项目实施及资金管理办法

第一章   总则

第一条 为规范和加强全县脱贫攻坚项目和资金管理，提高脱贫资金使用效益，根据《云南省财政专项扶贫资金管理实施办法》（云财农〔2013〕251号）、《中共勐海县委 勐海县人民政府关于举全县之力打赢脱贫攻坚战的实施意见》（海发〔2016〕7号）、《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办关于印发<勐海县统筹整合使用财政涉农资金试点方案>的通知》（海办发〔2016〕96号）和《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办关于印发<勐海县统筹整合使用财政涉农资金管理办法>的通知》（海办发〔2016〕97号）文件的有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法所称脱贫攻坚项目，是指使用脱贫攻坚资金对全县中央扶贫标准、地方扶贫标准识别认定的农村贫困家庭、贫困人口的基础设施类项目、发展特色产业类项目、转移就业类项目、易地搬迁类项目、生态保护类项目、教育脱贫类项目、医疗保险和救助类项目、社会保障兜底补助类项目和其他补助类项目等九大类。

基础设施类项目主要包括：村道路硬化资金、饮水安全资金、标准化卫生室建设资金、村活动场所建设资金等。

发展特色产业类项目主要包括：产业扶贫资金、旅游产业发展资金、现代农业产业资金等。

转移就业类项目主要包括：职业技能培训资金、创业促就业资金等。

易地搬迁类项目主要包括：扶贫搬迁、生态移民、以工代赈移民、危房改造、地质灾害治理、防洪工程资金等。

生态保护类项目主要包括：退耕还林补助资金、生态效益补偿资金、天然林保护资金等。

教育脱贫类项目主要包括：家庭经济困难学生资助资金、薄弱学校改造资金等。

医疗保险和救助类项目主要包括：农村合作医疗资金、大病保险补贴、大病医疗救助、公共卫生服务补助资金、计划生育专项资金等。

社会保障兜底补助类项目主要包括：农村低保补助资金、高龄老人生活补贴、五保户供养补助、残疾人生活补助、农村社会救济、养老保险补贴等。

其他补助类项目主要包括：未在上述项目内的其他脱贫攻坚项目。

第三条 本办法所称脱贫攻坚资金，是指各级各部门投入到全县中央扶贫标准、地方扶贫标准识别认定的农村贫困家庭、贫困人口的财政专项扶贫资金和各类整合资金。财政专项扶贫资金包括上级财政下达的发展资金、以工代赈资金、少数民族发展资金、国有贫困农场扶贫资金、扶贫贷款贴息等财政扶贫资金；各类整合资金包括符合财政涉农资金整合范围，经县统筹整合财政涉农资金试点领导小组（统一名称）明确要统筹的财政涉农资金、县级财政预算安排用于脱贫攻坚的资金；清理收回且用于扶贫攻坚项目的财政存量资金；社会捐赠资金和其他各类社会资金等。

第四条 脱贫攻坚项目及资金实行县委、县政府统一领导、县扶贫开发领导小组办公室负责总体管理、监督，县相关部门、乡镇负责具体组织实施的管理体制。

第五条 脱贫攻坚项目及资金安排坚持以下原则：

（一）统筹谋划，综合平衡。坚持全县“一盘棋”，结合乡镇需求和部门对接情况，整合行业政策、专项扶贫政策统筹推进脱贫攻坚。

（二）问题导向，强化精准。围绕“减贫增收”核心，根据贫困村现有基础和贫困户致贫原因“量身定做”脱贫方案，确保扶贫对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、脱贫成效精准。

（三）政府主导，广泛参与。在政府主导前提下，引导更多市场主体和社会力量参与扶贫开发，动员贫困群众克服等靠要思想，激发脱贫致富内生动力，项目及资金优先支持群众积极性高、参与度高的地区。

第二章   项目管理

第六条 简化立项手续。已纳入县级及以上行业主管部门相关计划的项目，不再单独立项。未纳入相关计划的项目，由县级部门按照相关规定，进行立项。

第七条 项目实施方案、可行性研究报告、初步设计报告等前期工作，原则上根据项目主要投资来源资金的相关规定来开展，不得重复设计、多头审批。若同一项目打捆资金额度相同，则按从简从快的原则，选择最接近项目性质的其中一类资金管理规定来开展前期工作。打捆资金的各部门应加强横向沟通和向上对接，对同一项目前期工作成果应予认可，对与次要投资来源资金管理规定或其他规定有所冲突的，行业主管部门可向县审计局、县监察局报备，并根据上级主管部门要求报备或调整，满足扶贫工作要求及项目管理要求。

第八条 各类整合资金项目按以下步骤进行申报、统筹及安排：

（一）申报项目。各行业部门、乡镇吃透相关政策文件精神，将《勐海县贫困村、贫困乡、贫困县退出指标完成情况表》作为贫困村扶贫最低标准，做好项目规划、制定需求计划。

（二）加强对接。各行业部门、乡镇将项目需求计划及项目的立项批复、可研报告或县政府批复（指示）等相关资料及时报送县扶贫办，县扶贫办会同县财政局根据财政涉农资金统筹整合情况、财政存量资金情况、其他捐赠资金等统筹资金总额，审核项目需求，形成项目补助计划，并将使用计划报县统筹整合财政涉农资金试点领导小组。

（三）及时安排。县统筹整合财政涉农资金试点领导小组根据县扶贫办报送的脱贫攻坚资金使用计划，下达资金使用通知，县财政局收到通知后及时给予安排，各相关行业部门、乡镇尽快组织实施。

第九条 项目管护。由项目受益村民小组通过“一事一议”确定项目管护方式，制定行之有效的项目后期管护制度，落实管护责任，确保项目持续稳定发挥效益。

第十条 项目资金计划下达两年内仍未完成建设任务的项目，县财政局将收回资金，报县政府同意后，对项目进行重新安排，同时，项目建设任务由项目单位继续完成，所需资金由项目单位自行负责。已完工涉农项目结余资金，结转后由县扶贫开发领导小组办公室统筹安排继续用于脱贫攻坚项目。

第十一条 脱贫攻坚项目应当按照批准的建设规模和内容以及有关工程技术规范、合同约定实施，不得擅自变更设计方案和建设规模、内容。

因特殊原因确需变更设计方案和建设规模、内容及投资的，应向原项目审批单位报送变更申请。未经审批同意的，不得擅自变更。

经批准同意的变更或调整事项导致项目投资调整的，由项目部门调整投资计划。其中：调增的投资，由项目部门向上争取；若无上级来源，则由项目法人单位自筹解决；调减的投资，由县财政局收回，会商县扶贫办、县发改和工信局等相关部门，统筹安排用于其他脱贫攻坚项目建设。

第十二条 竣工验收阶段：由项目单位组建项目验收小组、项目竣工验收、项目总结、办理移交手续、落实后续管护措施。项目完工后，项目实施小组自查，通过乡镇人民政府向县级项目主管部门提出竣工验收申请，县级项目主管部门负责组织有关人员根据涉农项目验收办法进行现场验收，出具验收报告，验收人员签字认可。

第十三条 项目验收的原则包括：

（一）按照财政涉农资金项目管理相关规定验收的原则；

（二）按统筹整合资金使用方案和县人民政府批准实施（调整）方案验收的原则；

（三）按实事求是验收的原则；

（四）按受益对象满意与否验收的原则。

第十四条 项目验收人员组成分为村级验收、乡镇验收、县级验收。

（一）村级验收人员包括：由村两委牵头，村第一书记、驻村工作组、村监委、村民小组长、村民代表参加。

（二）乡镇级验收人员包括：项目分管领导、扶贫干部、乡镇纪委以及相应的部门负责人以及村级验收人员。

（三）县级验收人员包括：县级项目主管部门、财政部门、工程技术部门、乡、村验收人员。

第十五条　验收的主要内容及指标：

（一）项目工程管理

1.项目公告公示与群众参与情况；

2.项目招投标资料；

3.项目工期完成情况；

4.项目计划内容完成情况；

5.工程质量（施工方或供货方提供质量检测资料）；

6.竣工验收资料（含收方单等）；

7.项目后续管理、管护和技术措施；

8.重点项目标识牌。

（二）档案资料管理

1.申请验收报告和自验报告；

2.项目申报资料及编制的实施方案文本；

3.项目实施方案批复及其调整报批文件；

4.项目下达及资金拨付文件；

5.扶贫资金补助到户、物资发放等有关表册；

6.项目实施过程图片、影像资料；

7.其他需要整理归档的项目、资金管理资料。

（三）绩效管理

1.基础条件的改善情况；

2.入户调查满意度；

3.贫困户增收情况。

第十六条 验收主要采取查、看、听、访等方法。查项目和财务档案以及事中检查发现的问题整改落实情况；看项目工程现场；听情况汇报和干群意见、建议；访项目干部、项目地群众以及相关人员。

第十七条 使用打捆资金的同一脱贫攻坚项目，实行联合验收，不得多部门分头验收。脱贫攻坚项目竣工后，由乡镇负责初步验收，初验合格后由乡镇向项目主要投资来源主管部门提出验收申请，申请文件同时抄送其他打捆资金主管部门。由项目主要资金来源主管部门按照其资金管理规定，会同其他打捆资金来源部门组织对项目进行联合验收。

凡验收不合格的项目，脱贫攻坚资金来源主管部门应当向组织项目实施的乡镇人民政府或主管部门或项目施工单位发出限期整改书面通知书；整改未达到规定要求的，不得验收。

第十八条 各类整合的脱贫攻坚资金实行季度和年度报告制。

季度小结。每季度末，各有关部门和乡镇向县扶贫办报送项目建设进度、资金到位、完成投资、资金拨付等总结情况；县扶贫办会同县财政局向县委、县政府报送勐海县脱贫攻坚资金整合情况。

年终总结。每年底，县各有关行业部门和乡镇向县扶贫办报送本年度扶贫攻坚工作总结；县扶贫办汇总后报县委、县政府。

第十九条 组织项目实施的乡镇人民政府或主管部门或项目施工单位应当按照建设工程档案管理的有关规定，建立和完善扶贫攻坚项目档案，妥善保管。

第二十条 以上第二章项目管理所涉项目，有管理办法或有特别规定的，从其管理办法和规定，没有特别规定的，按以上项目管理规定执行。

第三章   资金管理

第二十一条 脱贫攻坚资金来源，一是争取上级专项扶贫资金为主，整合财政涉农资金为辅；二是盘活财政存量资金。部门存量资金一经清理收回，优先投入脱贫攻坚，补充脱贫攻坚行业项目资金缺口；三是县级财政预算安排；四是其他各种社会资金。

第二十二条 各有关行业部门、乡镇不得从下达的脱贫攻坚资金中提取项目管理经费。管理项目的必要开支从中央、省、州和县级安排的项目管理经费、项目前期经费等中给予安排。项目管理费主要用于规划编制、项目评估、评审、检查验收、绩效评价、档案管理、项目公告公示、项目管理及实施过程中发生的管理性支出。

第二十三条 县财政局要及时拨付脱贫攻坚资金，并加强脱贫攻坚资金的日常管理和监督检查。县扶贫办、县发改和工信局、县民宗局、县住建局等部门负责相关脱贫攻坚项目管理，确保项目实施进度和资金专款专用，充分发挥脱贫攻坚资金使用效益。

第二十四条 预拨付资金比例。在项目合同约定中，预拨付资金比例不能超过脱贫攻坚资金补助总额的30%；其余资金按照项目实施进度拨付。对直接用于农村贫困人口的补助费用，在拨付手续完善，相关资料齐全后可按照项目预算一次性给予拨付。脱贫攻坚资金使用中属于政府采购范围的，应当按照政府采购有关规定执行。

第二十五条 脱贫攻坚资金报账程序及方式。脱贫攻坚资金实行财政扶贫专户管理和项目单位报账制两种方式。即县扶贫办实施的扶贫项目纳入财政扶贫专户进行封闭管理；部门实施的脱贫攻坚项目实行项目单位报账制管理。

项目单位报账制指项目单位根据施工方提供的项目实施协议（或合同书）、项目实施计划和项目实施进度提出用款计划、报账凭据，相应拨付项目资金。项目的会计核算由项目单位负责。

第二十六条 脱贫攻坚资金使用范围与本办法第二条扶贫攻坚项目一致。

第二十七条 脱贫攻坚资金不得用于下列支出:

（一）行政事业机构开支和人员经费；

（二）发放各种奖金、津贴和福利；

（三）投资经商办企业；

（四）超标准修建办公用房，具有经营性质的楼堂馆所及职工住宅；

（五）购置交通工具、通讯设备；

（六）与本办法资金使用原则不相符的其他开支。

第二十八条 公告公示内容。项目公告公示分为建设前、建设后公告公示。

（一）项目建设计划，包括项目名称、建设内容、项目资金额度、实施单位及负责人、项目效益目标等。

（二）实施方案，包括资金支出情况。

（三）建设内容，包括项目承包、建设周期、补助标准等。
　　第二十九条 公告公示形式。

（一）县级公告公示。县级在政府网站公告公示县级资金统筹整合使用方案及资金整合项目安排计划。

（二）乡镇公告公示。乡镇在政务公开栏及乡镇网站上公示乡镇涉农项目计划、项目建设情况以及工程项目类选择施工队伍公告。

（三）村级公告公示。村在村务公开栏上公示涉农项目计划和涉农项目资金使用结果。项目启动后，对项目的实施进度和资金使用情况必须在村务公开栏上进行动态公示。

（四）设立涉农项目公示牌。项目实施完成后，设立项目公示牌，标明项目名称、总投资、项目资金数量、构成、建设规模、完成时间等内容。

第三十条 公告公示时间。

（一）项目乡镇在县级下达的扶贫攻坚项目后应立即在政府政务公开栏进行公告公示，公告公示时间不得少于7个工作日；

（二）项目村在接到项目计划后，立即在村务公开栏进行公告公示，公告公示时间不得少于7个工作日。

第三十一条 公告公示的组织实施

项目的公告公示在县扶贫开发领导小组办公室统一领导下、由相关部门组织实施，公告公示、受理反馈意见。

第三十二条 脱贫攻坚资金使用管理实行绩效评价制度，项目单位应对绩效评价结果以适当形式进行公布。

第三十三条 以上第三章资金管理所涉项目资金，有管理办法或有特别规定的，从其管理办法和规定，没有特别规定的，按以上资金管理规定执行。

第四章   监督检查

第三十四条 指导。脱贫攻坚项目行业主管部门严格把关、周密协调、精心指导项目实施。加强项目管理，确保项目实施进度，充分发挥脱贫攻坚资金使用效益。

第三十五条 检查。脱贫攻坚项目行业部门对项目进行定期不定期检查，了解和掌握工程建设、资金到位及使用管理等情况，及时纠正和督促整改存在的问题。

第三十六条 监管。县扶贫办负责对脱贫攻坚项目实施及资金管理全过程进行监管。县财政局会同主管部门负责对脱贫攻坚资金的预算安排、计划下达、进度拨付、报账凭据、分账核算等资金使用的全过程进行监管。

第三十七条 监督。县监察局、县委督查室、县政府督查室加大对各有关部门、乡镇、项目实施单位及脱贫攻坚涉及的工作人员履行职责、执行政策法纪情况的监督力度，坚决纠正、查处脱贫攻坚项目管理和资金使用中的违规问题和违纪违法案件，严格责任追究。

第三十八条 审计。县审计局负责对全县脱贫攻坚项目和资金进行审计，实现审计全覆盖，并依法出具审计报告，做出审计决定，并按照规定向社会公布审计结果。

第三十九条 有下列行为之一的，由项目主要投资来源主管部门会同县财政局等部门责令其相关部门限期整改，收回已拨付的违规资金，并进行全县通报；情节严重或涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

（一）提供虚假材料等不正当手段套取脱贫攻坚资金的；

（二）拖欠、截留、挤占、挪用脱贫攻坚资金的；

（三）未经批准擅自调整计划、变更设计方案和建设规模、内容的；

（四）未按规定建立项目档案和组织项目竣工验收的；

（五）拒绝吸纳愿意且具备劳动能力的贫困户参加工程建设的；

（六）未按规定审查、审批项目或审查、审批项目把关不严的；

（七）相关部门认定项目问题严重的；

（八）其他违反本办法规定的行为。

第四十条 行政机关及其工作人员在脱贫攻坚项目管理中违反本办法规定和有关法律、法规规定的，由有关机关责令其限期整改；情节严重的，予以通报批评；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

第四十一条 脱贫攻坚工程质量不符合要求的，由有关机关责令其限期整改；造成经济损失的，由有关机关负责追究工程建设责任单位的赔偿责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。在资金使用及管理中有违反财政法规和财经纪律的行为，按照《财政违法行为处罚处分条例》的相关条款进行处理。

第五章   附则

第四十二条 本办法由县财政局、县扶贫办、县发改和工信局负责解释。

第四十三条 本办法自发布之日起施行。