## Sheet1
勐阿镇2021年重大资金使用明细表 （单位：元）
收入 | [5 empty] | 支出
序号 | 资金到账时间 | 文件号 | 拨款单位 | 资金内容 | 到账金额 | 转账时间 | 转账金额 | 支付明细 | 支付对象 | 资金结余 | 备注
1 | 2021-02-09 | 海财农字〔2021〕37号 |  | 勐海县未达标行政村村委会所在地公厕改建项目经费 | 240000 | 2021-03-08 | 232800 | 支勐阿镇纳京村委会公共厕所工程建设款 | 勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 | 7200
2 | 2021-04-23 | 海财整合〔2021〕4号 |  | 勐阿镇人民政府勐康海往线至哈尼二组进村道路项目（一）专项资金 | 670000 | 2021-07-12 | 670000 | 支勐阿镇勐康海往线哈尼二组进村道路硬化二期项目款（第二次拨款） | 勐海县富浩建筑工程有限责任公司 | 0 | 涉农整合资金
3 | 2021-04-23 | 海财整合〔2021〕3号 |  | 勐阿镇人民政府勐康海往线至哈尼二组进村道路项目（二）专项资金 | 1330000 | 2021-06-17 | 1080000 | 支勐阿镇勐康海往线哈尼二组进村道路硬化二期项目款（预付进场费30%） | 勐海县富浩建筑工程有限责任公司 | 0 | 涉农整合资金
[6 empty] | 2021-07-12 | 250000 | 支勐阿镇勐康海往线哈尼二组进村道路硬化二期项目款（第二次拨款） | 勐海县富浩建筑工程有限责任公司
4 | 2021-05-08 | 海财整合〔2021〕10号 |  | 勐海县2021年“农村人居环境提升改造”项目专项资金 | 400000 | 2021-07-20 | 400000 | 支“农村人居环境提升改造”项目水泥款 | 勐海金正商贸有限公司 | 0 | 涉农整合资金
5 | 2021-07-09 | 海财整合〔2021〕28号 |  | 2021年勐海县农村危房抗震改造补助资金 | 491650 | 2021-07-28 | 491650 | 支勐阿镇农村危房改造补助资金 | 代发财政资金 | 0 | 涉农整合资金
6 | 2021-05-26 | 海财农字〔2021〕73号 |  | 勐海县2021年第一批上海市帮扶云南省项目（勐阿镇贺建村茶叶初制所项目）专项资金 | 2600000 | 2021-06-17 | 780000 | 支勐阿镇贺建村茶叶初制所建设项目库（预付进场费30%，合同总价2633142.56） | 勐海县富浩建筑工程有限责任公司 | 1040000 | 沪滇资金
[6 empty] | 2021-10-25 | 780000 | 支勐阿镇贺建村茶叶初制所建设项目库（第二次拨款，合同总价2633142.56） | 勐海县富浩建筑工程有限责任公司
7 | 2021-03-15 | 无 | 勐海县人民政府扶贫开发办公室 | 勐阿镇纳京小学基础设施建设项目 | 600000 | 2021-06-17 | 180000 | 支勐阿镇纳京小学项目建设款（进场费30%，合同总价60万元） | 西双版纳聚缘建筑有限公司 | 120000 | 沪滇资金
[6 empty] | 2021-08-23 | 300000 | 支勐阿镇纳京小学项目建设款（第二次拨款，合同总价60万元） | 西双版纳聚缘建筑有限公司
8 | 2021-06-10 | 无 | 勐海县人民政府扶贫开发办公室 | 勐阿镇勐康村城子乡村振兴示范村项目建设资金 | 2550000 | 2021-07-12 | 687729 | 支勐阿镇勐康村城子组乡村振兴示范村项目建设款（第一次拨款，合同总价2292432.98元） | 勐海县富浩建筑工程有限责任公司 | 945297 | 沪滇资金
[6 empty] | 2021-10-22 | 916974 | 支勐阿镇勐康村城子组乡村振兴示范村项目建设款（第二次拨款，合同总价2292432.98元） | 勐海县富浩建筑工程有限责任公司
9 | 2021-09-23 | 无 | 勐海县人民政府扶贫开发办公室 | 勐阿镇勐康村孙欢二五组功能提升项目资金 | 600000 | 2021-10-18 | 180000 | 支勐阿镇勐康村孙欢二五组功能提升项目进场费（合同总价60万元，30%进场费） | 西双版纳聚缘建筑有限公司 | 420000 | 沪滇资金
合计 |  |  |  |  | 9481650 |  | 6949153 |  |  | 2532497