曼彦水库建设工程项目进展情况（9月）

曼彦水库大坝奠基仪式于2017年12月29日举行。目前，已完成可研报告评审，等待批复；已完成水资源论证的批复，已完成淹没区、枢纽区以及道路的征地测量工作；项目环评报告已完成批复；防洪影响评价报告已完成批复；用地预审已取得预审意见，同步开展项目林业的相关专题报告的编制；PPP方案正在编制；建设征地与移民安置规划报告已报相关部门等待审批；正在开展三通一平工作。