勐遮镇（镇域）集中供水工程

项目进展情况（9月）

勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。新建水厂位置位于勐遮镇内乌龟山上。工程建设规模：勐海县勐遮镇供水工程设计规模为近期为10000立方米/日，远期16000立方米/日。项目按照近、远期分期实施，近期分主要建设完善输配水管网，远期扩建现有处理设施。近期分为一期、二期实施，本次实施的项目为近期的一期工程，主要建设管径为DN500的K9级球墨铸铁管及DN150-DN500的K9及球墨铸铁管配水管网，总长72.274千米，以及阀门、消火栓等附属设施。

目前，吸收社会资本所有前期工作已完成，于2017年10月底进入政府采购程序，11月发布采购公告，只有一家企业报名参加，未确定社会投资人。2018年1月17日、2月28日进行了两次开标，因响应的供应商不足三家，导致废标，于3月22日完成招标预审工作，于5月进行竞争性磋商准备工作，因社会资本方响应不足问题，磋商失败，经综合分析，项目PPP无社会投资人响应，建议采用竞争性谈判的方式与企业洽谈项目投资，与省水投公司沟通协商，已达成投资协议，并报县人民政府审批通过，正在对接项目公司组建和工程开工事宜。